Csongrád Város Polgármesterétől							„M”

Száma:11-4162-4/2011

Témafelelős: Diószegi Franciska

Vargáné Török Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. április 21-ei ülésére

Tárgy: Kossuth Lajos Általános Iskola egyházi fenntartásba adása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzata a lakossági és szülői kezdeményezéseket is figyelembe véve a 2011. évi költségvetési koncepciójában már felvette és szerepeltette azt, hogy a városban egyházi fenntartású általános iskolai oktatás valósuljon meg a jövőben. Erre vonatkozóan a képviselő-testület támogatását fejezte ki. Ennek érdekében több szempont alapján elemzésre került, hogy mely intézmény átadása lehet a legoptimálisabb.

Az objektív feltételekből kiindulva – templom közelsége – három általános iskola egyházi fenntartásba adása merült fel:

- Bokrosi Általános Iskola

- Kossuth Lajos Általános Iskola

- Piroskavárosi Általános Iskola

| Iskola megnevezése | Támogatottság | Előzmény |
| --- | --- | --- |
| Bokrosi Általános Iskola | Tantestület hozzáállása támogató. Az önálló városrész arculatába beleillik az egyházi fenntartású iskola | Az egyházi intézménnyé válás lehetősége a Bokros városrész leválási kísérleténél már szóba került |
| Kossuth Lajos Általános Iskola | Teljes tantestület támogatottság. Szülői támogatottság (SZMK levél) | Az intézmény 150 éves évfordulója ünnepségsorozata kapcsán erősödött fel az igény a szülőkben, pedagógusokban. |
| Piroskavárosi Általános Iskola | A tantestület támogatja az egyházi intézménnyé válást, egyházközség támogatása | Hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak az egyházzal. (épülethasználat). A 90-es évek végén már működött keresztény osztály |

Mivel a csongrádi általános iskolák jelenleg a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működnek, ezért elsősorban meg kellett vizsgálni a további fenntarthatóság érdekében, hogy melyik tagintézmény átadása nem sérti az átlaglétszámok teljesülését a kistérségi működés további fenntartása érdekében.

A létszámok elemzése azt bizonyítja, hogy egyik intézmény átadása sem veszélyezteti a kistérségi fenntartású iskola további működését, a kiegészítő normatíva igénybevételét.

A Piroskavárosi Általános Iskola DAOP pályázatának 10 éves fenntartásának kötelezettsége nem teszi lehetővé a fenntartóváltást.

A Bokrosi Általános Iskola esetében a 70% alatti kihasználtsággal történő átadás nem jelent az önkormányzat számára, a költségvetési vonzatokat is figyelembe véve megfelelő alternatívát.

Minden szempontot megvizsgálva, a legjobb megoldásnak a Kossuth Lajos Általános Iskola egyházi fenntartásba adása lehetséges. Ennek érdekében megkeresésre került az egyházmegye, tárgyalásokat folytattunk és kifejezték szándékukat a fenntartás átvételére.. A tantestület és a szülők általi támogatottság is ezt erősíti. A Kossuth Lajos Általános Iskola egyházi fenntartásba adásával a város alapfokú oktatási intézményei a gyermekek, szülők számára szélesebb kínálatot tudnak nyújtani és Csongrád Város Önkormányzatának finanszírozási gondjain is enyhítenek.

Az előzetes egyeztetések, tárgyalások és a Szeged- Csanád Egyházmegye szándéknyilatkozata (előterjesztés 1. számú melléklet) lehetővé teszik, hogy a keresztény szellemiségű iskolában 2011/2012-es tanévben megkezdődjön az oktatás. Az intézmény átadás a törvényi kötelezettségeket figyelembe véve az ütemterv alapján valósulna meg. (előterjesztés 2. sz. melléklet)

Az intézmény átadása jelen esetben csak fenntartó váltást jelent, az intézmény épülete továbbra is Csongrád város tulajdonában marad. Csongrád Város Önkormányzatának jelenleg a Kossuth Lajos Általános Iskola épületére elnyert KEOP Energetikai Pályázata van, ami tartalmazza az épületben a fűtés korszerűsítését, nyílászárók cseréjét, tornaterem felújítását és a külső homlokzat szigetelést. A támogatási szerződés még nem került aláírásra. Annak érdekében, hogy a pályázat a fenntartó váltás ellenére is megvalósulhasson, állásfoglalást kértünk a Közreműködő Szervezettől. Az egyelőre elektronikus úton megérkezett válasz alapján lehetőség van a pályázat megvalósítására a fenti változások ellenére is. Az önerő átvállalásáról az egyházmegye képviselőjével szóbeli megegyezés történt. Ez alapján az önkormányzat a beruházást megvalósítja, melyhez az önerőt a fenntartás után az egyházmegye biztosítja.

A keresztény tanterv szerinti oktatás felmenő rendszerben valósul meg, miszerint a 2011/2012- es tanévben az 1. osztályosokat érinti. Az iskola szokásrendszerében, házirendjében, nevelési módszereiben bekövetkezett változások természetesen az intézmény többi tanulóját is érinti. Az új fenntartó a jelenlegi alkalmazotti közösséggel és gyermek közösséggel szeretne együtt dolgozni abban az esetben, ha a pedagógusok, gyermekek, szülők azonosulni tudnak az új intézmény szellemiségével. Erre vonatkozóan megkezdődött a pedagógusok, szülők tájékoztatása, valamint a nyilatkozatok megtétele, melynek eredményéről a testületi ülésen tájékoztatom a képviselőket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati  javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kossuth Lajos Általános Iskola” egyházi fenntartásba adása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza.

- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a jelenleg Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményét 2011. szeptember 1-től a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába adja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az e tárgyban hozott döntést a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában képviselje.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- Felkéri a polgármestert, kezdeményezze a fenntartónál, hogy az átadáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg és a szükséges dokumentumokat készítse elő.

Határidő: 2011. június 16.

Felelős: Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- Felkéri a polgármestert, hogy a KEOP Pályázat megvalósulása és az önerő átvállalása érdekében a tárgyalásokat tegye meg, a szükséges írásos hozzájárulásokat szerezze be.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- A Polgármesteri Hivatal irodái

- Irattár

Csongrád, 2011. április 14.

Dr. Kőrösi Tibor

polgármester

- számú melléklet

ÜTEMTERV

|  | Időterv | Tevékenység | Jogszabályi háttér |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2011. április 7. | Szándéknyilatkozat beszerzése a Szeged-Csanád Egyházmegye képviselőjétől az intézmény fenntartására vonatkozóan. |  |
| 2. | 2011. április | A jelenlegi fenntartó és Csongrád Város Önkormányzata döntésének meghozatala előtt – a közoktatási intézmény megszüntetésével kapcsolatban – beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, szülői szervezetének, iskolai diákönkormányzatnak, iskolaszéknek a véleményét | Kt. 102. § (3) bek. |
| 3. | 2011. április 21. | Csongrád Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntést hoz az intézmény egyházi fenntartásba adásáról. | Kt. 102. § (12)bek. |
| 4. | 2011. április 27. | A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa hozzájárul és döntést hoz az intézmény egyházi fenntartásba adásáról. |  |
| 5. | 2011. május | Az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményének beszerzése a tervezett intézkedés megtétele előtt, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy a javasolt megoldás továbbra is biztosítja-e az adott szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátását. | Kt. 88. § (6) bek. |
| 6. | 2011. május | A megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményének beszerzése a szakértő véleménye alapján, hogy az általános iskolai szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik-e Önkormányzatunk | Kt. 88. § (7) bek. |
| 7. | 2011. június | Egyetértő nyilatkozat beszerzése az átvételhez és a közoktatási megállapodás megkötéséhez, a megállapodás megkötésére jogosult egyházi jogi személy nyilatkozattételre jogosult szervétől | Kt. 81. § (13) bek. |
| 8. | 2011. június | Megállapodások elfogadása Csongrád Város Önkormányzata és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által: átadás- átvételi megállapodás, foglalkoztatási megállapodás, ingatlan használatba adási szerződés, közoktatási megállapodás; majd a megállapodások aláírása, megszüntető okirat elfogadása |  |
| 9. | 2011. július | A közoktatási intézmény egyház általi újraalapítása, nyilvántartásba vétele, működési engedély kiadása | Kt. 79. § |
| 11. | 2011. július vége (az átadás előtt legalább 30 nappal) | Kjt. 25/A. §-a szerint az intézményekben a dolgozók, a KAT, a képviselettel rendelkező szakszervezet tájékoztatása, közalkalmazottak írásbeli tájékoztatása a további foglalkoztatásról |  |
| 12 . | 2011. augusztus 31. | Intézmény megszűnik; átadás-átvétel | Kt. 102. § (2) bek. a) pont |
| 13 | 2011. szeptember 1. | A Kossuth Lajos Általános Iskola a Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásába kerül |  |