CSONGRÁD VÁROSI VÍZ ÉS KOMMUNÁLIS KFT

INTÉZKEDÉSI TERVE

Tisztelt Képviselő – Testület!

A képviselő testület a 37/2008.(II.22) Ökt. határozatával „Csongrád Városi Víz és Kommunális KFT gazdálkodás elemzése „ tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően felkérte a Városi Víz és Kommunális KFT-t, hogy az elemzés és a testületi ülésen elhangzottak alapján intézkedési tervet készítsen, és azt nyújtsa be a képviselő – testület elé.

Az intézkedési terv készítésénél az alábbiakat kéri kiemelten kezelni a képviselő – testület:

- árbevétel növelése érdekében vízértékesítés növelés lehetőségének megvizsgálása

a MARS KFT területén akár kedvezményesebb díjajánlat mellett is.

- további létszámcsökkentési  lehetőség vizsgálata

A KFT megalakulásától -1994- folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, amikkel gazdálkodását biztonságosabbá, hatékonyabbá teheti. A KFT Csongrád városban ivóvízellátási és szennyvízelvezetési feladatok ellátására alakult.

Szolgáltatásainkat az jellemzi, hogy a napi feladatok teljesítése mellett olyan esetekre is fel kell készülni, ami a szolgáltatások biztonságának fenntartását jelenti.  (készenléti szolgálat)

Az ügyviteli feladatok ellátására 1994- ben az adott technikai lehetőségeknek megfelelően  korszerű számítástechnikai hálózatot alakítottunk ki, így az lehetővé tette a további feladatok vállalását.

Fentiek figyelembe vételével elkezdtük bővíteni szolgáltatási kapcsolatainkat, így lettünk közmű üzemeltetőként kapcsolatban először Fábiánsebestyén, majd Tömörkény, Felgyő és Csanytelek településekkel is.

1996-ban Csongrád város képviselő – testülete látva a KFT gazdálkodási helyzetének stabilizálódását olvasztotta be a KFT-nkbe a Városi Szolgáltató KFT-jét, ekkor kaptuk feladatként a jelenleg is végzett hulladékszállítási, távhőszolgáltatási és egyéb kisebb árbevételű, de nem probléma mentes szolgáltatásokat.

Megjegyzem, hogy az akkori városvezetés több lehetőséget is felkínált a feladatok ellátására, akár a meglévő szervezeten belül is. Több szervezet közül a KFT-nk hozzáállása volt olyan, hogy problémák mellett láttunk „üzleti” lehetőséget a többlet feladatok ellátásában, amivel a város vezetői is egyetértettek.

Ennek kedvező gazdálkodási hatásai az alábbiak voltak:

- egy üzemeltető szervezet, egy telephely, egy FEB

- a feladatok arányában nem kellett bővíteni az adminisztratív létszámot. Természetesen mindegyik szolgáltatás ellátásának feltétele az, hogy meg vannak az adott speciális ismertekkel rendelkező dolgozói igényei.

-    az akkor is fennálló likviditási helyzet javítása

Kedvezőtlen hatás:  a  KFT – nek a megszűnő KFT ügyfele volt. A nyújtott szolgáltatások számla alapján megtérültek. A feladat átvételével átvettük a szolgáltatások problémáit is. ( pl jelentős hátralékos állomány, előfinanszírozási kényszer stb)

1996-ban kötött szerződést a KFT Csépa, Tiszasas, Tiszaug települések ivóvízellátási feladatainak, majd Csépa, Tiszasas, Szelevény települések szennyvíz szolgáltatási feladatainak ellátására.

Folyamatosan vállaltunk társasházakban közös képviselői feladatok ellátását.

A KFT technikai felszereltségének megfelelően minden évben jelentős bevételű kivitelezési munkákat vállaltunk.

A többlet feladatvállalási lehetőség korlátozódásával láttuk annak veszélyét, hogy a kialakított létszám foglalkoztatásának hatékonysága évek alatt csökkenni fog. Ezért egy – egy dolgozó munkaviszonyának megszűnése esetén minden alkalommal átszerveztük a feladat ellátást.

Ennek eredményeként pl teljesen felszámoltunk egy-egy munkacsoportot, szükség esetén átszervezve más feladat ellátási területre. Így szünt meg pl az önálló ivóvízgép kezelői csoport, kivitelezői csoport, csökkentve az adminisztratív létszámot ügyfél mentes napot vezettünk be, stb.

Az intézkedések során létszámunk folyamatosan csökkent, akkor vettünk fel új dolgozót, amikor azt egy – egy szolgáltatás bővülése indokolta pl: szennyvízfejlesztés

Annak mindig hátrányát érezte a KFT, hogy sem az önálló feladatellátás kialakulásának idejében, sem a tevékenységi körök bővülése idejében nem állapított meg a képviselő – testület olyan díjat, ami a biztosan eredményes gazdálkodás lehetőségét biztosította volna.

Minden átalakulási folyamat mellett fő szempont volt az, hogy a díjak ne változzanak.

Hátrányosan érintette a KFT gazdálkodását az is, hogy közműves jellegűvé tette a Körös toroki üdülőterület ivóvízellátást. Szakmailag ezzel egyetértettünk. Javaslatunkra és közreműködésünkkel lettek hosszú viták során vízmérővel ellátva az üdülők. Ez az intézkedés a KFT számára azt jelentette, hogy amíg az akkori üdülőterület üzemeltető kifizette az egy fővízmérőn átadott vízmennyiség számláját, közel 400 tulajdonossal kerültünk kapcsolatba,

átvéve a hálózat üzemeltetésének összes problémáit. (szakaszos üzem, rossz minőségű hálózat,. vízveszteség, kintlévőség, többlet számlák stb.) Ezek többlet költségeit sem ismerte el az akkori képviselő testület.

A KFT önálló gazdálkodása mellett nem volt független olyan képviselő – testületi döntésektől, amik nem voltak kedvező hatással a KFT gazdálkodására.

Pl a többlet tevékenység eredménye beépült a díjakba, azokat lényegesen infláció alatti mértékben lehetett emelni, így KFT szinten nem képződött meg a többlet tevékenységtől elvárható mértékű eredmény.

Fentieket azért mutatatjuk be, mert gazdálkodásunkban nem tudjuk új feladatként kezelni az átvizsgálásban megfogalmazottakat, mert mindig napirenden tartottuk a hatékonyság növelésének lehetőségeit, költségcsökkentési, létszám megtakarítási lehetőségek vizsgálatát.

Ezt a folyamatosságot az elemzők is bemutatták. A további létszám csökkentési lehetőség vizsgálatához is hozzá tették, hogy csak szolgáltatási színvonal csökkentése mellett tudja megoldani a KFT.

Véleményünk az, hogy önmagában a létszámcsökkentés lehet járható út, de ennél kedvezőbb

folyamatnak tartjuk azt, ha a meglévő létszámot – esetleg – többlet létszámot foglalkoztunk többlet feladatok vállalásával. Ennek érdekében a KFT már több éve részt vesz az új hulladékszolgáltatási rendszer kialakításának folyamatában, mert ebben láttuk azt a lehetőséget, hogy ne kelljen dolgozókat elküldeni, inkább a többlet foglalkoztatás lehetőségét biztosítsuk.

A konkrét feladatok bemutatása:

A Mars KFT telephelye kezdetben önálló, majd közreműködésünkre a bokrosi ivóvízellátó rendszerről lett biztosítva. A vízellátó rendszereken esetenként fertőtlenítési munkák, csőtörés javítási, egyéb okok miatt vannak szolgáltatás kiesések, amik a MARS KFT növekvő termelési folyamata mellet nem nyújtott számukra kellő biztonságot. Probléma volt az is, hogy a település vízhálózatán a műszaki kialakítás miatt nem lehet akkora nyomást tartani, ami a több km hosszúságú tápvezeték végén is biztosítja a gyártásban üzemelő gépek számára szükséges víznyomást. Ennek megoldására kétoldali betáplálást alakítottak ki, igénybe véve az eredeti vízellátási rendszert. Ez a KFT-nknek jelentős árbevétel kiesést okozott, aminek pótlására több éven keresztül tárgyalásban voltunk a gyár vezetőivel.

Végül olyan vegyes ellátó rendszert alakítottak ki, amiben a gyártási biztonság is megfelelő, de jelentősen nőtt a vízfogyasztás a közműrendszerről is.

2007. -ben szeptember 30 –ig 19.178 m3-t, 2008 – ban szeptember 30 –ig 54.858 m3

ivóvizet vételeztek a hálózatunkról.

Létszám gazdálkodás

A KFT-nél a KFT részéről kezdeményezetten nem szünt meg munkaviszony.

2007 – 2008 –ban az átvizsgálás eredményétől függetlenül előre láttuk azt, hogy 5 fő munkaviszonya nyugdíjba menetel miatt várhatóan megszűnik. A munkaviszony megszűnésekor a feladatokat belső átszervezéssel oldottuk meg.

Bízva abban, hogy a KFT szolgáltatóként részt vehet az új hulladék rendszer üzemeltetésében a meglévő feladatok ellátására olyan dolgozókat foglalkoztattunk, akik közben ismerkedtek az új rendszer létesítményeivel, sajátosságaival. Az üzemeltetési feladat elnyerésével a megfelelő   ismeretekkel rendelkező munkatársak mellé vettük fel a beindulás előkészítő munkáinak végzéséhez a szükséges dolgozókat.

Jelenleg az új szolgáltatási rendszer üzemeltetéséhez szükséges szerződések megkötését, feldolgozását végző dolgozókat, az új lerakó telep gondozásához, speciálsi gépek kezeléséhez szükséges dolgozókat és a már helyenként – 12 kisebb településen – beindult szolgáltatás gyűjtési feladatainak végzéshez, kapcsolattartáshoz vettünk fel dolgozókat. G

Gépjárművezetőnek meglévő dolgozói létszámunkból is csoportosítottunk át.

A lerakó telepen  csak a speciális gépek kezeléséhez vettünk fel dolgozókat, az eseti válogatási feladatokat alkalmi „kiskönyves” munkavállalókkal végeztetjük el.

Gazdasági intézkedések

Az új hulladékszállítási rendszer hátránya az volt, hogy szinte minden településen voltak szerződött szolgáltatók nem egy esetben hosszabb időszakra kötött szerződésekkel. Ez a szolgáltatásban azt jelentette, hogy velük meg kellett volna egyezni abban, hogy milyen módon osszuk meg a szolgáltatást úgy, hogy az a KFt-nek ne legyen anyagilag hátrányos. Jelentős költség az eszközök után fizetendő használati díj, így lényeges az, hogy ezeknek az eszközöknek a kihasználtsága is biztosított legyen.

Több fordulós tárgyalásaink alapján a meglévő szolgáltatók feltétel nélkül megszüntették a meglévő szerződéseiket, így a KFT teljeskörű szolgáltatóként vehet részt a rendszerben. Különösen jelentősnek tartjuk ezt Kiskunfélegyháza esetében.

Szolgáltatások átfinanszírozásának megszüntetése

A díjkonstrukciókhoz igazodva a KFT a közvetlenül nem utalványozható költségeit a tevékenységek „költségviselő „ képességének figyelembe vételével osztotta fel.  Így a legnagyobb költségviselő az ivóvízszolgáltatás volt, ami korábbi években közel reális is volt.

Az új szennyvízrendszer beindulásakor jeleztük, hogy ezen változtatni kell, mert a szennyvízrendszer kiépítésével akkora területű és műszaki kiépítettségű szolgáltatás lett, ami miatt indokolt lenne legalább egyenlő arányban megosztani a költségeket. Ez tovább növelte volna főleg kezdeti időszakban a szennyvíz díj mértékét.

A mellékelt táblázatban változatlan osztott költségek figyelembe vételével mutatjuk be a megváltozott költségszétosztás  szolgáltatokra gyakorolt hatását, egyébként nem lenne reálisan összehasonlítható. Ezek a költségek a valóságban változni fognak, de arányuk jellemzően nem.

A teljes szolgáltatási feladat beindulása esetén a jelentős változások miatt szükséges az osztott költségnemekre  utalványozott költségek felülvizsgálata és módosítása.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Csongrád, 2008. nov. 20.

Balogh Pál

ügyvezető ig.