CSONGRÁD VÁROS

ÉS KISTÉRSÉGE

(FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK)

Hulladékgazdálkodási Tervének

Felülvizsgálata

2009

Készült:

A Csongrádi Kistérség

Többcélú Társulása

megbízásából

Készítette:

VIKONA Környezetgazdálkodási

Tanácsadó és Szolgáltató BT

6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 40.

Tartalomjegyzék

1	BEVEZETÉS	4

1.1	A felülvizsgálat általános irányelvei	7

1.2	A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere	10

2	A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	12

3	A 2004-BEN ELFOGADOTT, A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	16

3.1	Települési szilárd hulladékok	16

3.2	Biológiailag lebontható szerves hulladékok	19

3.3	Települési folyékony hulladékok	19

3.4	Csomagolási hulladékok	20

4	ÉRTÉKELÉS	21

5	Összegzés	24

A felülvizsgálat és beszámoló készítését a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 37.§ (1) írja elő

A beszámoló célja: Az eltelt két évben megvalósult célok leírása és a következő évek feladatainak korrigálása az időközben bekövetkezett változások figyelembe vételével.

Tervezési szint:

Csongrád város és kistérsége (Felgyő, Tömörkény, Csanytelek)

A tervezésben részt vevő Önkormányzatok:

Csongrád Város Önkormányzata

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Felgyő Község Önkormányzata

6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.

Tömörkény Község Önkormányzata

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.

Csanytelek Község Önkormányzata

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

A tervezési terület nem változott.

A beszámolót készítő szervezet:

VIKONA Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató BT

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 34.

A beszámoló  készítésében résztvevők:

Vigchert Ferenc 	okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

környezetvédelmi szakértő (települési hulladék-gazdálkodás) (KTM 173/1996)

Kovács Nóra 	okl. környezetmérnök

A tervezés bázis éve:	 2007-2008

# BEVEZETÉS

A víz, a levegő és a talaj természetes öntisztulása során hosszú időn át „feldolgozta” az odakerült hulladékot anélkül, hogy a közvetlenül vagy a különböző kölcsönhatások során keletkező bomlás- vagy szintézistermékeik a növényekre, az állatokra, és rajtuk keresztül közvetve vagy közvetlenül az emberre károsan hatottak volna.

Az ember – főként pazarló anyagfelhasználása miatt – az indokoltnál nagyobb ütemben sajátítja ki a természeti erőforrásokat.

Az emberi tevékenység – a megváltozott szükségletek kielégítése érdekében – egyre nagyobb mértékben alakítja át a természetből kitermelt anyagokat, a természetes anyagoktól eltérő összetételű termékeket állít elő. A természetidegen anyagok termelésével, ill. elhasználódásával létrejött hulladék egyre nagyobb mennyiségben és térben koncentráltan kerül ki az ökoszisztémákba. Pl. a papír és főleg a természetidegen (műanyag) göngyölegek elterjedése – bár a fajlagos tömegcsökkenés előnyökkel jár – gyakorlatilag megszüntette a korábbi többutas fém-, üveg- és fagöngyölegeknek azokat az előnyeit, amelyek azok tartósságából, tisztíthatóságából, többszöri felhasználhatóságából stb. származtak.

Mindezeknek a változásoknak a következtében a hulladék vagy nem alkalmas arra, hogy bekapcsolódjék a természetes körfolyamatokba, vagy ha bekapcsolódik, akkor zavarokat okozhat olyan mértékben, hogy hatását a természetes körfolyamatok már nem képesek ellensúlyozni, károsítja a természet elemeit. Továbbá a hulladék közvetlenül, ill. közvetve a természet elemein keresztül veszélyezteti magát az embert is.

A hulladék egyrészt szennyezi valamelyik környezeti elemet (vizet, levegőt, talajt), ezáltal nagy népességet érint, és a hatása sok esetben időben elhúzódó. Másrészt a hulladék egyes alkotórészei beépülnek a növényi és állati szervezetekbe, és a táplálkozási láncon keresztül végső soron az embert is károsítja. A települési és egyes termelési hulladékok fertőző mikroorganizmusai különböző fertőző betegségek okozói lehetnek.

Az eltávolított hulladék új természeti erőforrásokkal helyettesítendő, és a hulladékban megtestesített anyag, energia és emberi munka elvesztésével a természeti erőforrások igénybevétele is indokolatlanul felgyorsul.

A gazdaságba belépő anyag mennyisége semmit sem mond annak végső sorsáról, és arról, hogy miként járul hozzá az emberek jólétéhez. Sokat árul el azonban, hogy milyen károsodás éri a környezetet a termelésében és fogyasztásában.

A hulladékgazdálkodásnak kulcsszerepe van a környezet minőségének, a természeti értékek megóvásának védelmében és a jól szervezett hulladékgazdálkodás eredményesen szolgálhatja a gazdasági célkitűzéseket is.

A magyarországi hulladékgazdálkodás egyik legfőbb hiányossága, hogy bár a gazdálkodók kötelezve vannak rá, nem rögzítik a begyűjtött hulladék mennyiségét, szerkezetére, összetételére nem végeznek méréseket. Az esetlegesen rögzített adatokat pedig központilag nem kezelik, sőt a rendelkezésre álló adatok sem mindig összemérhetőek, hiszen a mérések nem mindig ugyanazzal az eljárással készültek. Ez alapján nagyon nehéz megbecsülni az egyes vállalkozások települések, körzetek hulladékmennyiségét, illetve minőségét. Az erre alapuló számítások ilyenformán nem is lehetnek pontosak, csak irányadó becslések.

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban született, de hatása a törvény keretjellege miatt korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása hazánkban az 1980-as évek második évére tehető. Több éves szakmai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta el a környezetvédelmének általános szabályairól szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellet egy új típusú tervezés alapjainak a megteremtését irányozza elő. A Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásának részletes előírásait a törvény rögzíti. Ennek alapján az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) határozata rendelkezett az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Programról (továbbiakban NKP-I), és tudomásul vette a megvalósításának általános tervét. A végrehajtás éves intézkedéseit kormányhatározatok hagyták jóvá.

A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP-II) kidolgozásának alappillérét az NKP-I végrehajtása során felhalmozott tapasztalatok alkotják. Az NKP-I alapvető feladatát teljesítette: kijelölte a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait, valamint felvázolt egy beavatkozási tervrendszert.

Az NKP-II kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek figyelembevételével történt. Ezen alapelvek három csoportot képeznek:

- A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a szennyező fizet elve).

- A fejlett országok környezeti tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések).

- A legátfogóbb elvek sorába a fenntartható fejlődés alapelvei tartoznak. Ezek részletes kifejtését a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája tartalmazza. Az alapelveket azonban lehetőség szerint már az NKP-II végrehajtásának első éveiben is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődés irányába történő átmenet társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek kialakítását.

Az elmúlt évtizedek műszaki, gazdasági fejlődése, a fokozódó urbanizáció következtében rendkívüli mértékben megnőtt, és folyamatosan nő a hulladékok mennyisége. A legdinamikusabban fejlődő környezetvédelmi szakterületek egyike a hulladékgazdálkodás. Az uniós jogharmonizáció következtében 2001. január 1-jén lépett hatályba a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény. A törvényben nagy hangsúlyt kapott a hulladékkeletkezés megelőzése, hulladékszegény technológiák alkalmazása. A hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása, a nem hasznosítható hulladékok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő ártalmatlanítása ugyancsak kiemelkedően fontos hulladékgazdálkodási feladat. A törvény és több, mint 30 végrehajtási rendelete szabályozza e szakterületet.

Az EU csatlakozással kapcsolatos jogszabályi módosítások, új szemléletű engedélyezési eljárások a hulladékgazdálkodási tervezési feladatok jelentős növekedését eredményezték.

## A felülvizsgálat általános irányelvei

A települési önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezetvédelemben, sőt a hulladékgazdálkodás kulcsszereplői.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 2002-ben 110/2002 (XII.12.) számú országgyűlési határozattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Terv is stratégiai célkitűzésként fogalmazza meg a helyi (települési szintű, egy vagy több településre vonatkozó) hulladékgazdálkodási tervek készítését. A települési hulladékgazdálkodási tervek végső célja, hogy helyi szinten is megvalósuljon az országosan tervezett és szervezett integrált hulladékgazdálkodás.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §a rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása nemcsak jogi kötelezettség az önkormányzatok számára. A hulladékgazdálkodási tervek megléte alapfeltétel az európai uniós pályázatok megítélése során, továbbá a tervek alapján egyszerűbben és nagyobb eséllyel lehet pályázni a különböző hazai és külföldi környezetvédelmi forrásokra is.

A települési hulladékgazdálkodási terv keretében az önkormányzatoknak többek között számot kell adniuk, hogy mi történik a településen keletkező hulladékokkal, hogyan kívánják a szelektív gyűjtést, ártalmatlanítást megoldani, mit kezdenek az illegális, nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott szeméttelepeikkel, illetve terveznek-e más településeket is kiszolgáló önkormányzati hulladékkezelő művet (hulladéklerakót, válogatóművet, újrahasznosító üzemet) létesíteni. A helyi adottságokon, szabályozási rendeleteken túlmenően a települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítésekor figyelembe kell venni a második Nemzeti Környezetvédelmi Programot, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv szempontjait és a település "régiójára" elkészült Területi Hulladékgazdálkodási Tervet is.

2003. augusztus 15-én született meg a 126/2003. Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről”, amely többek között kimondja, hogy a 2008 végéig hatályos OHT alapján a regionális részeket készítő környezetvédelmi felügyelőségeknek 2003. szeptember közepéig, a településeknek és a rendelet hatálya alá tartozó településeknek és a jelentős mennyiségű hulladékot termelő cégeknek 2004. augusztus elejéig el kell elkészíteniük saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási terveiket.

A különböző szintű – országos, területi, helyi, egyedi- hulladékgazdálkodási terveket hat évre kell elkészíteni és kétévente felülvizsgálni és beszámolni annak végrehajtásáról.

Az egyedi hulladékgazdálkodási terveket az országos, területi és települési hulladékgazdálkodási tervekkel, továbbá a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, és a településfejlesztési, valamint településrendezési tervben foglaltakkal összhangban kell kialakítani.

A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozóik hat évre készítették el, és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról.

A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megoldását. A tervet beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani.

Az OHT-ben meghatározott célok, megvalósíthatóságukhoz szükséges feladatok és eszközök figyelembevételével készültek el a THGT-k, amelyek alapján kerültek kidolgozásra a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervek. Az egyes tervezési szinteken elkészült tervek szorosan összefüggnek egymással, ezért is kellett időben is követniük egymást.

A felülvizsgálat menete:

- Állapotértékelés adatainak kiegészítése, pontosítása, a terv elfogadása óta eltelt évekre vonatkozóan.

- A felülvizsgálati terv fő fejezetei az összehasonlíthatóság érdekében követik a korábban elfogadott hulladékgazdálkodási terv fő fejezeti felépítését.

- Az elfogadott tervben kitűzött hulladékgazdálkodási célok megvalósításának elemzése, különös tekintettel a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzat hulladékkezeléssel járó tevékenységi körére.

- A kitűzött hulladékgazdálkodási célok közül az ütemezett határidőre nem teljesített vállalások, a csúszás okainak vizsgálata.

- Új megvalósítható hulladékgazdálkodási célok kitűzése a hulladékgazdálkodási törvényben előírt követelmények teljesítése érdekében.

A cselekvési program határidőhöz kötött pontjainak meg nem valósulása nem von maga után jogi szankciókat. A program a település hulladékgazdálkodási céljainak kitűzését jelenti, melynek megvalósulása a település érdeke.

A beszámolónak tartalmaznia kell a tervben megvalósult, illetve meg nem valósult célokat, felülvizsgálat formájában értékelni kell az eltelt időszakot és szükség szerint a terv módosításáról kell határozni.

A felülvizsgálat eredményéről és a változásokról értesíteni kell a tervezésbe bevont és érintett hatóságokat, érdekvédelmi szervezeteket és a lakosságot.

A terv felülvizsgálatát nehezíti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata is jelenleg folyik, tehát annak függvényében még a települési terveket pontosítani szükséges.

A mai napig sem az OHT, illetve sem a THGT-k felülvizsgálata, illetve a hozzá kapcsolódó beszámolók nem készültek el. A rendelkezésünkre álló információk alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az OHT felülvizsgálata és beszámolója elkészítésének a vége felé közeledik. Az OHT felülvizsgálatát, illetve a beszámolót az Országgyűlés hamarosan tárgyalni fogja. A THGT-k felülvizsgálatának és beszámolójának elkészítése várhatóan 2010-ban kerül előterjesztésre a szakminiszter elé.

## A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere

A környezeti gondokat elemezve megállapítható, hogy nagyon sok közülük olyan, amely globális, országos vagy regionális színtűnek is tekinthető, hiszen – bár volna mód az egyes problémák eseti megoldására – ezek helyi kezelésére valamilyen okból nem kerül vagy kerülhet(ett) sor (pl. pénzhiány, szakértelem hiánya, érdektelenség).

Vannak azonban olyan környezeti ügyek is, amelyek a probléma jellegéből adódóan eleve csak a helyinél magasabb szintek bevonásával, koordinációjával kezelhetők eredményesen (pl. hulladékgazdálkodás, szennyvíztisztítás, vízbázisok védelme). Ezért a különböző tervezési szintek csak megfelelő összehangolás esetén lehetnek igazán eredményesek.

A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg:

- a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az újrahasználatoz,

- a keletkező hulladék hasznosítását,

- a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását.

- Országos Hulladékgazdálkodási terv

A törvényben meghatározott célok elérését a hulladékgazdálkodási tervek az alapelvek érvényesítésével segítik elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az Országgyűlés 2002. november 26-án fogadta el, a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozattal. Az OHT-t és az annak alapján készülő egyéb, különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozóik - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról.

A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, érintett más hatóságok, érdekképviseleti szervezetek, környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával kell készíteni (Hgt. 33.-36.§).

- Területi hulladékgazdálkodási terv

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. §-ban meghatározott tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan a környezetvédelmi felügyelőségek által készített hulladékgazdálkodási terv. A hét területi hulladékgazdálkodási terv a 15./2003. (XI.7.) KvVM rendelettel került kihirdetésre.

- Megyei hulladékgazdálkodási terv

Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei önkormányzat által készített hulladékgazdálkodási terv. Készítése nem kötelező. Tartalma, felépítése a területi tervekéhez hasonló.

- Helyi hulladékgazdálkodási terv

Egy települési önkormányzat területére, vagy az egy körjegyzőséghez tartozó települések területére, illetve hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok illetékességi területére meghatározott tartalommal készített hulladékgazdálkodási terv. A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, hulladék keletkezéssel járó tevékenységi körére.

- Egyedi hulladékgazdálkodási terv

Jogszabály által meghatározott gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozó - előírt tartalommal készített – hulladékgazdálkodási terve.

- Időközi beszámolás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 37. § (1) bekezdése értelmében az elkészült hulladékgazdálkodási terveket 2 évente felül kell vizsgálni, és beszámolót kell készíteni a tervben foglaltak végrehajtásáról. Ennek alapján szükség szerint módosítani kell a terveket. A felülvizsgálat eredményéről és a további teendőkről értesíteni kell a tervezésbe bevont és érintett hatóságokat, érdekvédelmi szervezeteket, valamint a lakosságot.

# A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

A kistérségben levő települések mindegyike rendelkezik a települési szilárd hulladékok gyűjtését és szállítását szabályozó önkormányzati rendelettel és településenként eltérő szintű, a jogszabályoknak megfelelő kötelező közszolgáltatással.

Csongrádon az önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaság, míg Felgyőn, Tömörkényben és Csanyteleken külső vállalkozó végzi a települési hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatást.

A településeken jelenleg meglevő hulladéklerakók nem szabványosak, bezárásra kerültek, rekultivációjuk megtörtént, illetve Csanytelek esetében a rekultivációs terv elkészült, pénzügyi források rendelkezésre állása esetén megvalósul.

Jelentős változás volt 2008 októberében, hogy átadásra kerültek a 82 település összefogásával létrehozott, a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékkezelési Project keretében tervezett létesítmények.

A projecthez csatlakozott Csongrád, Tömörkény és Felgyő.

Csanyteleken a továbbiakban is az ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági KFT végzi a szolgáltatást.

A tervezési területen keletkező, hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai és eredete nem változott, csak mennyisége, melyet az alábbi táblázatok mutatnak be:

Csongrád városban 2007-2008 évben összegyűjtött kommunális hulladék mennyisége

- 2007-ben	9.580 tonna

- 2008-ban	9.580 tonna

Csongrád város hulladékgyűjtését és a lerakó üzemeltetését a Víz-és Kommunális Kft. a központi telephelyének és a Bercsényi u. 39. számú telephelyének műszaki bázisával és személyi állományával biztosítja.

A begyűjtött hulladék kezelését, a lerakóra történő beszállítás rendjét a Kft. belső szabályzatában, a település környezetvédelmi rendeletével összhangban van meghatározva. Külön rögzítve a gyűjtőjáratok útvonalát, átvétel helyét és időpontját, gyakoriságát és a szolgáltatás díját.

A hulladéklerakóhoz érkező nyitott és zárt gépjárművek fogadása mérlegelés nélkül történik. A hulladéklerakón állandó kezelő személyzet tartózkodik.

A telepen háztartási, ipari kommunális hulladék kerül lerakásra, valamint zöldség és gyümölcs termesztésből származó növényi szármaradványok és fanyesedék. A leürített hulladék tömörítését a beszállítások során a helyszínen lévő földmunkagép végzi el. A takaróanyag a települési építkezésekből biztosított.

2008-ben a meglévő lerakó rekultiválásra került, 2008 októbere óta a hulladékok a megépült Regionális lerakóra kerülnek ártalmatlanításra.

Köztisztasági szolgáltatás

- A szolgáltatási területen kommunális jellegű hulladék szervezett gyűjtése, kezelőtelepre szállítása, kezelése.

- Nem környezetszennyező hulladék gyűjtése, elszállítása eseti megrendelés alapján.

- A rendelkezésre álló szállítóeszközök üzemeltetése, javítása, karbantartása.

- A szolgáltatási területen kommunális jellegű hulladék szervezett gyűjtése, kezelőtelepre szállítása, kezelése.

- Nem környezetszennyező hulladék gyűjtése, elszállítása eseti megrendelés alapján.

- A rendelkezésre álló szállítóeszközök üzemeltetése, javítása, karbantartása.

Hulladék mennyiségek fajtánként (2007 és 2008-ban is)

|  | Csongrád |
| --- | --- |
| Az összetételre vonatkozó információ jellege | Becsült |
| Papír | 1921 |
| Műanyag | 1403 |
| Textil | 400 |
| Üveg | 400 |
| Fém | 400 |
| Szerves | 2656 |
| szervetlen | 2400 |

A szervetlen anyagok a lomtalanításból származó hulladékok és az építési törmelékek.

A sitt nagymértékben hozzájárul a lerakó takaráshoz.

2009. októberében 12-én, a szelektív hulladékgyűjtés mellett megkezdte üzemszerű működését a csongrádi hulladékudvar. A létesítmény olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a háztartási gyűjtőedényekben, a szelektív gyűjtőkonténerekben nem helyezhetőek el, illetve a lomtalanítás során sem kerülnek elszállításra. Ezzel a szelektívhulladék szigetek mellett a hulladékudvar is a hulladékok szelektív gyűjtését segíti elő.

A háztartásokban az elmúlt évtizedekben a szemét összetétele jelentősen megváltozott. Új anyagok jelentek meg, egyes komponensek veszítettek részarányukból, mások pedig növelték azt.

Az egyéb hulladékok kivételével mindegyik hulladék szelektíven gyűjthető, tehát a háztartásokban keletkező hulladékok közel 70%-a újrahasznosítható.

A hulladékudvar szolgáltatásai minden olyan magánszemély számára térítésmentesek, akik szolgáltatási területünkhöz tartoznak, fel tudják mutatni a lakcímigazoló kártyáját és a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata, számla). A térségben működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, a többi hulladéktípus esetében szerződés alapján térítési díjat kell fizetniük.

A hulladékudvar megközelíthető személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsival és természetesen gyalogosan is. A hulladék mennyiségéről és az azt beszállító személyéről forgalmi naplót vezetünk. A hulladékudvarban szakképzett személyzet határozza meg az átvehető hulladékok típusát. A hulladékokat a személyzet irányításával mindig a feliratozott konténerbe, tároló edényzetbe kell a beszállítónak rakni.

Csanyteleken 1 108 db 120 literes kuka ürítése történik 2 heti 1 alkalommal, mely szolgáltatást az A.S.A. Köztisztasági KFT végez.

|  | Csanytelek |  |
| --- | --- | --- |
| Év | 2007 | 2008 |
| Lakossági | 539 | 587 |
| gazdálkodó szervezet | 53 | 58 |
| Törmelék | 0 | 0 |
| Zöldhulladék | 0 | 0 |
| Papír csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Lomtalanítás | 0 | 0 |
| Önkormányzati | 0 | 0 |
| Közterületi | 0 | 0 |
| Szennyvíziszap | 0 | 0 |
| Lakossági | 539 | 587 |
| ÖSSZESEN: | 592 | 645 |

Az A.S.A. Köztisztasági Kft. saját tulajdonában lévő hulladéklerakó telepére közszolgáltatás keretében Hódmezővásárhely mellett további hat településről szállít hulladékot.

Tevékenységüket a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, a törvényhez kapcsolódó jogszabályok, valamint a településekkel kötött közszolgáltatási szerződések alapján végezzük. A településeken az önkormányzatokkal előzetesen egyeztetett és rögzített járatterv alapján, heti rendszeres gyakorisággal gyűjtik be a hulladékot. A lakosság részére DIN szabványos, kék színű hulladékgyűjtő szabványedényzeteket biztosítanak több méretben.

Az öntömörítős és forgódobos hulladékszállító gépjárművek mindegyike alkalmas 110/120, 240, 660 és 1 100 literes, DIN szabványos hulladékgyűjtő edények gépi ürítésére, továbbá láncos és görgős konténerszállító járműveink alkalmasak nagyobb konténerek (1100 literes gyűjtőedénytől a 32 m3-es konténerig) szállítására is.

Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. saját tulajdonában lévő regionális hulladéklerakó telepet üzemeltet Hódmezővásárhely külterületén (hrsz.: 01957/1), a várostól 3 km-re. A létesítmény 1995. augusztusa óta üzemel, korábban mezőgazdasági művelés alatt állt. A lerakó létesítésének célja Hódmezővásárhely és térségében, valamint a nagyobb régióban keletkező települési szilárd hulladék ártalommentes, szakszerű és hosszútávú elhelyezésének biztosítása, korszerű technológia alkalmazásával. Hulladékkezelési tevékenységünket a vonatkozó 2000. évi XLIII. törvény, és a törvény végrehajtása tárgyában kiadott környezetvédelmi jogszabályok alapján végezzük.

Tömörkény esetében nincs pontos adat a keletkezett kommunális hulladék mennyiségéről.

Viszonyítási adatként Felgyőn és Tömörkényben 2008. 4-ik negyedévében begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége:

|  | Felgyő | Tömörkény |
| --- | --- | --- |
| Szolgáltatás kezdete | 2008.10.01 | 2008.10.01 |
| Települési kommunális hulladék összesen (tonna) | 44,8 | 29,3 |
| Szelektív papír (kg) | 621 | 868 |
| Szelektív műanyag (kg) | 415 | 580 |
| Szelektív üveg (kg) | 700 | 979 |

Csanytelek településen a közszolgáltatást ellátó ASA Hódmezővásárhely KFT az alábbiak szerinti, szabványos hulladékanalízist végzett. A táblázat adatai egyértelműen alátámasztják, hogy a kistérség Csongrád városon kívüli területe mezőgazdasági területnek tekinthető. Az egész kistérségre, de főleg Csanytelek térségére jellemző a fólia és üveg alatti primőr, ill. virágtermesztés, valamint a szabadföldi zöldségtermesztés.

| Hulladék neve | Térfogat % | Súly % |
| --- | --- | --- |
| Fahulladék- fű-zöldség, gyümölcs | 33-36 | 27-31 |
| Műanyag | 25-29 | 24-27 |
| Rongy | 2-3 | 2-3 |
| Üveg | 2-4 | 4-6 |
| Fém | 1-2 | 3-5 |
| Szervetlen | 15-20 | 15-20 |
| Gumi | 1 | 1-2 |
| Nem meghatározható | 9-11 | 10-14 |

A tervezési területen nem található a kiemelten kezelendő hulladékáramból származó felhalmozott hulladék.

A területről kiszállított hulladékok típusa nem változott.

Semmilye adat, vagy arra utaló információ nem áll rendelkezésre, hogy a kistérségbe hulladék beszállítása történne.

# A 2004-BEN ELFOGADOTT, A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

A cselekvési program pontos ütemtervének elkészítésében komoly problémát jelentett, hogy a tervezett fejlesztések szoros összefüggésben voltak a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékkezelési Project keretében tervezett létesítmények üzembe helyezésével. Ezért némely esetben a határidő nem objektíven nem volt megadható, hanem a regionális lerakó üzembe helyezését követően eltelt időtartam függvényeként. A folyamatos határidő megadása arra utal, hogy a terv rendeletben történő kihirdetését követően azonnal meg kell kezdeni az adott programot és a lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül végre kell hajtani.

Intézkedés						Határidő, felelős, becsült költség

## Települési szilárd hulladékok

- A begyűjtött települési szilárd hulladék összetételének közszolgáltatók általi pontos meghatározása, főleg a kiemelt hulladékáramok mennyiségének felmérése céljából, ezzel együtt nyilvántartási rendszer bevezetése, illetve bővítése

Terv: Folyamatos

A szolgáltatók folyamatosan végzi, településenként eltérő feltételekkel.

- A hulladékképződést figyelembe vevő szállítási díjak kidolgozása, bevezetésük megkezdése pl. Csongrád egy kiválasztott családi házas területén a zsákos rendszer igény szerinti kipróbálása

Terv: Folyamatos

A Szolgáltatók átálltak az előírt térfogat alapú díjak alkalmazására. A mennyiségek, edényzet mérete Csongrád, felgyő, Tömörkény esetében még felülvizsgálatra szorul. Folyamatosan halad az egyeztetés, 2009-ben befejeződik.

- A kistérség minden oktatási intézményében évente kettő alkalommal fém és papírhulladék gyűjtési akciók szervezése, emellett ugyanakkor iskolai óra keretében beszélgetések a tanulókkal a hulladékgyűjtés fontosságáról

Terv: Folyamatos

Megvalósult és a továbbiakban is folyamatosan fejlesztik.

- A keletkező települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentése és a hasznosítás elősegítése céljából

- Tudatformálás, ismeretterjesztés

-  Hosszabb életciklusú fogyasztási eszközök használata

-  Begyűjtő hálózat kiépítése

-	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének előkészítése, lakossági tájékoztatás, meggyőzés, PR tevékenység végzése

- Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, 1 gyűjtősziget próba jellegű   üzembe helyezése	Csongrádon				(600.000Ft)

Terv: 2006-ig

Megvalósult, 2009-ben már teljeskörűen alkalmazva lett.

- Komplex regionális hulladékkezelő rendszerkiépítése (ISPA project)

- regionális lerakó megvalósítása,

- begyűjtő körzetek kialakítása,

- hulladékgyűjtő udvar készítés Csongrádon,

- átrakó állomások szükség szerint,

- gyűjtőszigetek,

- komposztáló telep,

- válogatómű

Terv: Folyamatos

A lerakó és a hozzá kapcsolódó létesítmények 2008 októberében átadásra kerültek. Működése folyamatos, üzemszerű.

- Hulladékképződéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos tudatformálás az új depónia és hulladékkezelő telepen órai foglalkozás keretében minden iskolás számára

Terv: a rendszer működésétől folyamatosan

A lerakó és a hozzá kapcsolódó létesítmények megvalósítása 2008-ban megtörtént, ezt követően a tananyagba beépítésre kerül.

- Hulladékudvar megépítése Csongrádon a Felgyői lerakó átadásáig

Terv: 2006-ig

Megvalósult, üzemszerűen működik.

- A településekhez tartozó, rekultiválásra, vagy felszámolásra kerülő lerakók felülvizsgálata a területi tervben levő ütemterv szerint

Terv: 2008-ig

Minden érintett településen megvalósult.

- A településekhez tartozó, felülvizsgált lerakókra rekultivációs terv készítése

Terv: 2008-ig

Minden településen megvalósult

- Lerakók rekultiválása, felszámolása a területi tervben levő ütemterv szerint

Terv: 2008-ig

Csanytelek kivételével a többi településen befejeződött.

- Szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele, 1 gyűjtősziget/1000 fő üzembe helyezése a teljes kistérségben					(12.000.000Ft)

Terv: 2007-ig

Megvalósult, Csanytelek kivételével,ahol  a szolgáltató értékesítési gondokkal küzd.

- Köztéri hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése (azokon a településeken, ahol nincs), illetve a meglevők számának megduplázása

Terv: 2008-ig

Megvalósul, az Önkormányzatok saját forrásaikból biztosítják.

- A települések főbb kivezető útjai mentén hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése és rendszeres ürítése

Terv: 2006-ig

Részben megvalósult. Tömörkényen és Felgyőn gyüjtőpontok lettek kialakítva.

## Biológiailag lebontható szerves hulladékok

- A mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű, biológiailag lebontható szerves hulladékok begyűjthetőségének és másodlagos feldolgozási lehetőségeinek felmérése

Terv: Folyamatos

Megvalósult. A lerakótelepeken komposztálásra kerülnek.

- Az  önkormányzatok hatáskörébe tartozó közterületek kezeléséből származó zöld hulladékok külön gyűjtése

Terv: Folyamatos

Megvalósult. A lerakótelepeken komposztálásra kerülnek.

- A települési hulladéklerakóban lerakott biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentése céljából

- Zöld hulladékok és egyéb szerves anyag tartalmú hulladékok szelektív gyűjtése,

- Komposztáló kapacitások kiépítése

Terv: 2006-ig

Részben megvalósult, a komposztáló kapacítás a felgyői lerakón rendelkezésre áll.

- Lebomló szerves anyag tartalom csökkentése 50 %-ra a lerakókon

Terv: 2007. július 1.-ig

A szolgáltatók feladata ,folyamatosan végrehajtja saját jóváhagyott ütemterve szerint.

## Települési folyékony hulladékok

- Folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kijelölése, rendelet alkotás

Terv: folyamatos

Teljes mértékben megoldott a kistérségben..

- Keletkező folyékony hulladék mennyiségének csökkentése és a kezelési kapacitások növelése céljából

- 	A meglévő csatornahálózat teljessé tétele

- 	A rákötési arány teljessé tétele

- A csongrádi szennyvíztisztító fogadó kapacitásának optimális kihasználása

- 	Csanytelek és Tömörkény szennyvíz problémájának megoldásához a lehetőségeket és a műszaki, pénzügyi megvalósíthatóságot részletesen feltáró megvalósíthatósági tanulmány készítése

Terv: 2006-ig

Felgyőn és Csongrádon a csatornahálózat kiépült, folyamatosan növelni kell a rákötések arányát, Csanyteleken és Tömörkényben 2010 után várható pályázati lehetőségek függvényében.

- 	Csanytelek és Tömörkény vonatkozásában szennyvíztisztító építése, és szükség szerint leürítő műtárgy kialakítása

2008-ig folyamatosan

Folyamatosan teljesül, az anyagi lehetőségek függvényében. Pályázati forrás 2010-re várható.

- A szennyvíziszapok lerakóra történő elhelyezésének kiváltása mezőgazdasági hasznosítással, fermentálással

Terv: 2008-ig folyamatosan

Komposztálásra kerül.

## Csomagolási hulladékok

- A keletkező csomagolási hulladékok fajtánkénti mennyiségének felmérése, külön figyelmet fordítva az újrahasznosíthatóság szempontjaira

Terv: Folyamatosan

A szelektív gyüjtés Csanytelek kivételével megvalósult.

- Az önkormányzat és intézményeinek beszerzésében az eldobható csomagolású – egyutas – termékek beszerzésének visszaszorítása.

Terv: Folyamatos

Folyamatosan teljesül.

- Évente legalább kétszer lomtalanítási akció minden településen

Terv: Folyamatosan

Folyamatosan teljesül.

- Minden közintézményben a papírhulladék szelektív gyűjtése és hasznosítónak való továbbadása

Terv: 2006-ig

Folyamatosan teljesül.

# ÉRTÉKELÉS

A Dél-alföldi régió jelenleg is hatályos 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelettel kihirdetett – 2003-2008 közötti időszakra vonatkozó – hulladékgazdálkodási terve meghatározza az elérendő hulladékgazdálkodási célokat és azok fontossági sorrendjét, a hulladékcsökkentési és

hasznosítási célokat, valamint a megvalósítandó cselekvési programot.

A települési szilárd hulladékok tekintetében a korszerű begyűjtő hálózat kiépítése az egyik legfontosabb feladat. A jelenleg működő hulladékgyűjtő, -szállító szervezetek műszaki felkészültségük alapján alkalmasak a közszolgáltatás megfelelő ellátására, de komplex, térségi

feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő rendszereket kell kiépíteni. Várhatóan a Felgyőn létesülő és a tervek szerint 2008-ban elkészülő lerakó nagyban javítja a kistérség hulladékgazdálkodási helyzetét.

A komplex hulladékgazdálkodási rendszerek részeként a begyűjtött hulladék ideiglenes tárolására átrakó állomásokat kell kialakítani. A területi hulladékgazdálkodási terv javaslata alapján ezt a kapacitást bővíteni kell.

A települési szilárd hulladék regionális lerakóba kerülése érdekében további célkitűzés, hogy minden településen legalább egy hulladékudvar legyen kialakítva.

A térségi hulladékkezelési rendszerek kialakításával egyidejűleg nagy feladat a települési hulladéklerakók rekultivációja. A kistérség településeinek mindegyikén található legalább egy üzemelő vagy lezárt települési szilárd hulladéklerakó. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet értelmében azt a hulladéklerakót, amely nem felel meg a jogszabályban előírt

követelményeknek, 2009. január 1-jéig be kell zárni.

Csongrádon és Csanyteleken már elkészült a meglevő lerakó felülvizsgálata és rekultivációs terve, mely alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság egyedileg állapította meg a bezárás és rekultiváció idejét és módját. Tömörkényen és Felgyőn az ISPA projecthez kapcsolódóan felmentést kapott az Önkormányzat a regionális lerakó elkészültéig.

Teljessé kell tenni a szelektív hulladékgyűjtést a hulladéklerakóban lerakott hulladékcsökkentése, illetve a hulladék továbbhasznosítási arányának növelése érdekében.

Jelenleg próba jelleggel Csongrádon üzemel egy gyűjtősziget, azonban a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségéről nem sikerült adatot beszerezni.

A települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát a mért értékhez viszonyítva – a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott mértékben – fokozatosan csökkenteni kell, és egyidejűleg növelni kell a hasznosítás arányát.

Ehhez kapcsolódóan további lakossági tájékoztatásra és tudatformálásra van szükség. Széles körben lehetővé kell tenni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és komposztáló telepen történő kezelését, illetve népszerűsíteni és támogatni kell a házi komposztálást.

A települési folyékony hulladék kezelése jelenleg teljes mértékben megoldott a kistérségben. Növelni szükséges a mezőgazdasági hasznosítását. A csatornázás fejlesztésének köszönhetően a települési folyékony hulladék mennyiségének csökkenése várható, de a településszerkezeti sajátosságokmiatt középtávon nem lehet nagymértékű csökkenést elérni. Felgyőn teljessé vált a csatornahálózat, azonban a rákötéseket folyamatosan növelni kell.

A kommunális szennyvíziszap kezelésének legjellemzőbb módja a lerakás, ami nem minden esetben a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Célszerű lenne ebben a vonatkozásban is a mezőgazdasági hasznosítását bővíteni. A kommunális szennyvíziszap mennyisége a szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztésének következtében növekszik.

A mezőgazdasági vagy élelmiszeripari eredetű, de a termelésbe vissza nem forgatott biomasszára kezelőkapacitást kell kiépíteni. A hasznosítható hulladékokra begyűjtő rendszerek kialakítását kell ösztönözni. A kistérségben zöldhulladék kezelésére tervezett komposztáló Felgyőn létesül.

Az állattenyésztés a kistérségben domináns ágazatot jelent, a hulladék mennyiségében stagnálás várható.

A kistérségben működő gyűjtő és átrakó telepek további üzemeltetése mindenképpen indokolt az állattartás és az állattenyésztés széleskörű elterjedése miatt. Az állati hulladék az ATEV hódmezővásárhelyi telepére kerül elszállításra.

A még meglévő dögkutakat be kell zárni a jogszabályi előírás értelmében. Az állattenyészésből származó hulladék kezelésére fermentáló telepek létesítése szükséges.

A növényvédő szerek és csomagolóeszközeik kezelése érdekében a hulladékudvarokban elkülönített gyűjtőhelyek létesítése, valamint széleskörű lakossági tájékoztatás és tudatformálás szükséges.

Az iparban keletkező hasznosítható hulladékokra begyűjtő rendszerek kialakítását kell ösztönözni, különös tekintettel a műanyaghulladékokra. A faiparban keletkező hulladékok hasznosítását minél teljesebb körűvé kell tenni, a hulladék jellegétől függően komposztálással vagy energetikai hasznosítással.

Egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására veszélyes hulladékégető üzemel a Szegedi Tudományegyetemen. Kihasználtsága nem éri el a 100 %-ot.

Az ivóvíztisztítás során arzéntartalmú hulladék képződhet. Mennyiségének növekedésére kell számítani az ivóvízminőség-javító program megvalósulásával.

A kiselejtezett gépjárművek kezelésére különböző technikai felkészültségű autóbontók működnek. A kapacitásuk megfelelő, de a környezetvédelmi követelményeknek a telephelyek csak korlátozottan felelnek meg. Korszerű autóbontó telepeket kell kialakítani, a nem megfelelőeket be kell zárni. A működő telephelyek egy része az előírásoknak megfelelővé alakítható. Célkitűzés a kiselejtezett gépjárművek hasznosításának 85 tömeg %-ra növelése, és ehhez kapcsolódóan a hulladékhasznosító háttéripar kialakítása, fejlesztése.

Az építési és bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok ártalmatlanítására a lerakás jellemző, az aszfalthulladék hasznosításában az elmúlt években jelentős előrelépés történt. A jövőben az építési, bontási és egyéb inert hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását kell megoldani, valamint megoldást kell találni a bontás során keletkező veszélyes hulladékok szétválogatására, elkülönített gyűjtésére.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint az építtetők kötelesek a hulladékot – az építési és bontási hulladéktípusonként meghatározott mennyiségi küszöbérték elérése esetén –

annak további könnyebb hasznosíthatósága érdekében elkülönítetten gyűjteni.

A hulladékolajok begyűjtésére a lakossági begyűjtő rendszer kialakítása és teljessé tétele a cél. Meg kell teremteni a hulladékudvarokban a hulladékolajok fogadási lehetőségét, illetve be kell vezetni a benzinkutak, gépjárműjavító szervizek átvételi kötelezettségét.

Az akkumulátorok és szárazelemek begyűjtésére teljessé kell tenni a működő begyűjtési rendszert. Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 109/2005. (VI.23.) Korm. rendelet szerint a gyártó köteles a hulladékká vált elem és akkumulátor begyűjtéséről és visszavételéről gondoskodni. A jogszabály a begyűjtési kötelezettség mértékét a forgalomba hozott elem és akkumulátor tömegének – évenként növekvő – arányában állapítja meg.

A kereskedő, amennyiben a gyártóval kötött megállapodás alapján gyűjtőedénnyel rendelkezik, köteles a fogyasztótól a hulladékká vált hordozható elemet, illetve akkumulátort a gyűjtőedény tárolókapacitásának erejéig átvenni és abban gyűjteni. A gyártó a visszavételi kötelezettsége alapján az összegyűjtött hulladékot a kereskedőtől átveszi, illetve gondoskodik

a visszavett és begyűjtött hulladék kezeléséről.

Az elektronikai és elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyisége növekszik. Begyűjtési, visszavételi rendszert kell szervezni, és ki kell építeni az anyagában történő hasznosítás létesítményeit. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint a gyártó kötelezettsége az általa forgalomba hozott berendezésekből származó hulladékot visszavenni. A gyártónak gondoskodnia kell a háztartási berendezésekből származó hulladék begyűjtéséről, hasznosításáról – a forgalomba hozott mennyiségtől függően – a jogszabályban meghatározott

begyűjtési aránynak megfelelő mértékben, évenként növekvő arányban.

A csomagolási hulladékok jelentős része lerakásra kerül. A hulladékgazdálkodási törvény előírása szerint a csomagolási hulladékok hasznosítási arányát 50 %-ra kell növelni, aminek legalább felét – a hulladék 25 %-át – anyagában kell hasznosítani. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kiépítése és üzemeltetése ennek alapfeltétele. Az üveghulladék hasznosítására előkezelő technológia kiépítése szükséges.

A gumihulladék hasznosítására gumiabroncsfeldolgozó-üzem kezdte meg működését Csongrádon. Az üzem a hulladékból a feldolgozás során energiahordozót, illetve a tervek szerint villamos energiát állít elő.

A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a 2000 lakos-egyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, valamint a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről, és a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem közművel összegyűjtött szennyvizek

ártalommentes elhelyezésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

A terület terhelésének számításakor figyelembe kell venni az állandó népességet, a szezonális ingadozásból, továbbá intézményekből származó terhelést és a közcsatorna ipari eredetű meglévő, illetve tervezett terhelését.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló, többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb

- 2010. december 31-ig a 15.000 lakos-egyenérték terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (Csongrád–Felgyő);

- 2015. december 31-ig a 10.000-15.000 lakos-egyenérték  és a 2000-10.000 lakos-egyenérték (Csanytelek;) terheléssel jellemezhető szennyvíz-kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén.

Ezek a települések a kormányrendeletben rögzítettől eltérő szennyvízelvezetési agglomerációs struktúrát is kialakíthatnak, feltéve, hogy – a jogszabályban rögzített módszertan alapján végzett vizsgálatoknak megfelelően – az nem jár új településnek a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programba való bekapcsolásával, illetve, hogy a tervezett új megoldásnak a korábbi változathoz képest költséghatékonyabb megvalósíthatósága és működtetése gazdasági elemzéssel alátámasztott.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló rendeletben nem szereplő települések önkormányzatai az európai uniós csatlakozási szerződésben rögzített utolsó mentességi határidő – 2015. december 31. – lejártát követően kerülhetnek legkorábban a szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzékbe. (Tömörkény)

# Összegzés

Csongrád és kistérsége (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) Hulladékgazdálkodási Tervében megjelölt cselekvési program megvalósulásáról összességében megállapítható azok időarányos teljesülése.

Alapvetően a kistérség településeinek hulladék keletkezés csökkentési céljai és hulladékhasznosítási célkitűzései a Homokhátsági Regionális Lerakó üzembehelyezésével gyökeresen megváltoztak a tervhez képest.

A települési Önkormányzatok anyagi lehetőségeik függvényében mindent elkövettek az elfogadott Hulladékgazdálkodási terv teljes körű megvalósítása érdekében.

Nagy hátrányt jelentett, hogy a felgyői ISPA project csak késve valósult meg, továbbá nem voltak meg a szükséges állami támogatások, pályázatok a szelektív hulladékgyűjtés és a szennyvízhálózat teljes körűvé tétele érdekében.

Minden településen kiemelt feladat a továbbiakban is:

- Szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele (lakossági és intézményi szinten is)

- Illegális lerakások megakadályozása

- A lakosság környezeti tudatosságának fejlesztése

- Szennyvíz hálózat teljessé tétele

- Az előírásoknak nem megfelelő lerakók bezárása, rekultivációja