Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 04-10056-1/2010

Témafelelős: Szántai Szilvia

TÁJÉKOZT ATÓ

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. augusztus 27-i ülésére

Tárgy:  Tájékoztató a Kistérségi Foglalkoztatási paktum céljainak megvalósulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásának eredményeként 2008. június 1. napjától 23 hónapra a Csongrádi Kistérség Foglalkoztatási Paktum továbbműködtetése pályázat sikeresen lezárult 2010. április 30. napjával. A paktum működésének adminisztratív és szervezői tevékenységét a folytonosság érdekében a Polgármesteri Hivatal munkatársa látja el egyéb feladati mellett a további finanszírozás lehetőség feltárásáig.

A 23 hónap során nyolc Irányítócsoport ülés, egy Foglalkoztatási Fórum, egy Országos konferencia, egy Kerek-asztal megbeszélés, egy Vállalkozói Fórum, valamint 15 projektgeneráló munkamegbeszélés megtartására került sor, továbbá a projektben szereplő tagokkal – vállalkozásokkal, szervezetekkel elektronikus információ- áramlás heti- kétheti rendszerességgel történik. Ezen időszakban 15 pályázat került benyújtásra, melyből 9 projekt elindult, a foglalkoztatás folyamatban van, sajnos a többi benyújtott pályázat nem nyert. A Paktum Hírlevél négy alkalommal jelent meg Csongrádon a lakosság számára, valamint kettő alkalommal mutattuk be a Foglalkoztatási Paktum tevékenységét a Délvilág újságban. A meglévő 50 partnerhez 8 új tagot csatlakoztattunk -egy képzőintézmény, hat vállalkozás és egy civil szervezet-, viszont egy képzőintézmény a kirendeltség és székhely megszüntetése miatt kilépett a paktum partneri együttműködéséből. Egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás is megszűnt, melyet munkáltató jogutódlással ugyancsak önkormányzati vállalkozás vett át. Új munkahely létrehozása a stratégiában foglaltakkal összhangban 37, melyből 3 fő foglalkoztatása pályázati támogatásból megoldott.

A pályázatban vállalt mutatókhoz képest több pályázatot nyújtottunk be, számos projektgeneráló megbeszélést tartottunk. A Fórumok és az országos konferencia mellett pályaválasztást előkészítő programot, APEH előadást, valamint Kerek-asztal beszélgetést szerveztünk a partnerek illetve az érdeklődők részére. Végül tapasztalatszerzés céljából tanulmányúton vettünk részt Magyarország Nyugat-dunántúli részén, mely erősíti a paktum további működését.

2010 márciusában az Ipari Park területén működő vállalkozásoknál végzett felmérés alapján 21 cégvezető nyilatkozta, hogy szívesen csatlakozna a paktumhoz és többségük szükségesnek érzi ezt a fajta együttműködést. Ezen jelzések erősítik az együttműködés fontosságát és szükségességét.

A kistérség 7-8. osztályos tanulói részére gyárlátogatás lehetőségét ajánlottuk fel a pályaorientáció elősegítésére, viszont nem a várt érdeklődés valósult meg. Kettő általános iskola vette igénybe a vállalatok tulajdonában lévő gépek működési elvének és a velük dolgozó emberek munkájának megtekintését.

Benyújtásra került egy integrált szolgáltatási rendszer létrehozását célzó TIOP pályázat, mely három kistérséget érintő elektronikus közös könyvtárat is megvalósít, valamint egy TÁMOP pályázat a könyvtárközi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésére. Mindkét projekt pozitív elbírálása mellett támogatásban részesült a Művelődési Központ által benyújtott az egész életen át tartó tanulásért projekt.

A ROP projekt fenntartási időszakára vállalt projektjeink a vállalásoknak megfelelően haladnak.

A 2002-ben támogatott Homokhátsági hulladékgazdálkodási projekt elindulásával 2008 és 2009-ben 22 fő foglalkoztatása valósult meg.  A paktum partnere által benyújtott „INNO-HÁZ” – Információs és tanácsadó szolgáltatás fejlesztése, összehasonlító modellprogram a pólusváros és a kistérségi városok együttműködéséért című projekt 1,5 fővel látja el feladatait. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása egy Fiat Ducato gépjármű megvásárlására nyújtott be pályázatot, mely által a csongrádi külterület II. körzetében is elindulhatott a tanyagondnoki szolgáltatás, ezáltal 1 fő foglalkoztatását eredményezte. 2008 év elején nyújtotta be a Szociális Ellátások Intézménye azt a pályázatot, amely 20 jelentkezőnek biztosított szociális gondozó- és ápoló OKJ-s, valamint falu-és tanyagondnoki képzést. A projekt végén a sikeres vizsgát tevők közül 11 fő állhatott munkába az adott intézménynél. A Művelődési Központ és Városi Galéria 2009-ben benyújtott pályázata ugyanezen évben nyert és elindult, amely 1,5 főnek biztosít jelenleg is munkát.

További benyújtott pályázataink az időszakos munkahelyteremtésekre vonatkozóan:

* Csongrád, Serházzugi holtág rehabilitációja – beruházás folyamatban van

* Tisza-Körös-zugi gyalogtúra útvonal kialakítása – a megvalósításult

* Útburkolat felújítás a csongrádi Szentesi út- Kereszt utca- Dob utca- Jegenye utca- Arany János utcával összefüggő belterületi útszakaszok között – megvalósult

* Burkolat felújítás a csongrádi Gyöngyvirág utca- Muskátli utca- Hársfa utca- Öregvár utca (Kerekárok, Kígyó utca közötti) összefüggő belterületi útszakaszokon – megvalósult

A fenti 4 projektben várhatóan 70 fő időszakos munkahely teremtése válik lehetővé.

A fent felsorolt 9 db projekt beadását tekintve a 2008-as évet érinti, viszont a fent említett projektek vonatkozásában a munkahely értékek csak a 2009-2010-es években fognak megjelenni.

Az 1 számú eredményindikátornál nagyfokú előrehaladást mutatnak a számok, a Támogatási Szerződésben vállalt 8 célérték pályázat helyett már 14 projekt került befogadásra.

A projekt munkaszervezetének feladatellátását Csongrád Város Önkormányzata, mint gesztorszervezet biztosítja.

Tehát a projekt jelentősége, hogy a helyi szereplőket (a munkáltatókat, munkavállalókat, szak- és átképző intézményeket, a Munkaügyi Központot és a civil szervezeteket) a kistérségben összefogja, érdekeit közelítse egymáshoz, és a vélemények, igények és lehetőségek stratégiába való beépítésével a helyi szereplők érdekeit szolgálja hosszútávon.

Megújult formátummal működtetjük a paktum honlapját, mely mindig aktuális információval szolgál a szereplőknek és az érdeklődőknek: www.csongradkistersegpaktum.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Kistérség Foglalkoztatási Partnerség egy eszköz és lehetőség a vállalkozások működéséhez, az önkormányzat feladatellátásához, a munkavállalók és valamennyi érintett munkalehetőségének, életvitelének javításához.

Mindehhez fontos a Partnerségben rejlő lehetőségek minél szélesebb körben történő megismerése, megértése, alkalmazása és segítése.

Kérem a tájékozató megvitatását.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a Képviselő-testület tagjai,

- polgármesteri tanácsadó

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása

- a Polgármesteri Hivatal irodái

Csongrád, 2010. augusztus 19.

Bedő Tamás

polgármester