Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 11-554-1/2016

Témafelelős: Cseri Gábor, Túri-Kis Árpád

E l ő t e r j e s z t é s

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. január 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: Csongrád város kulturális intézkedési terve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. szeptember 24-én megtartott Képviselő-testületi ülésen fogadtuk el Csongrád város kulturális koncepcióját a 2015-2020. évekre. A 188/2015. (IX.24.) ÖKt. határozattal a testület arra kért, hogy a koncepcióhoz készítsem el és terjesszem a Képviselő-testület 2016. januári ülése elé a konkrét feladatokat tartalmazó intézkedési tervet, mely előterjesztésem mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az intézkedési terv megtárgyalására és elfogadására azzal, hogy legközelebb 2018. januárjában vizsgáljuk felül az intézkedési tervet, és szükségszerűen újabb intézkedési tervet készítsünk a koncepcióhoz igazítva.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t

1. Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Csongrád város kulturális intézkedési tervét. Utasítja az érintetteteket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására

Határidő: folyamatos

Felelős: Bedő Tamás polgármester

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 2018. január 31-ig vizsgálja felül az intézkedési tervet és a szükséges kiegészítésekkel, a kulturális koncepcióhoz igazítva terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a képviselő-testület 2018. januári ülése

Felelős: Bedő Tamás polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

- a képviselő-testület tagjai;

- Bedő Tamás polgármester;

- Gazdálkodási Iroda;

- Humánpolitikai referens és általa:

- az érintett intézmények.

Csongrád, 2016. január 21.

Bedő Tamás

polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Kulturális Koncepciójához 
kapcsolódó Intézkedési Terv

2016-2017

Bevezető

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete 188/2015. (IX.24.) Önkormányzati határozatával elfogadta Csongrád Város Kulturális koncepcióját 2015-2020 intervallumra vonatkozóan. A határozat 2. pontja a végrehajtásra vonatkozó intézkedési terv elkészítést írja elő, melynek célja a konkrét feladatok meghatározása.  Az intézkedési terv 2 éves időtartamot ölel át, a 2016-2017-es éveket.

A Csongrád Város Kulturális Koncepciója 2015-2020 és az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Terv célja, hogy megfogalmazza a város szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó erejének növelése érdekében a kultúra eszközeivel megteendő intézkedéseket. Célja, hogy meghatározó alapja legyen Csongrád kulturális, turisztika tevékenységének és az ezekhez kapcsolódó marketing munkának.

Általános intézkedések

I. Pénzügyi alapok létrehozása

Csongrád Városi Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza az intézmények működéséhez szükséges kereteket, ill. tartalmazza azokat a forrásokat, amelyekre a civil szervezetek, a sportszervezetek és a kulturális intézmények pályázathatnak. Mind az intézmények, mind az egyéb szervezetek működésének biztosítása, támogatása a kulturális élet alapját jelentik.

II. Helyi értéktár további működtetése

A helyi értéktár működése a 2015-ben elnyert és megvalósított pályázat részeként elindult. Az elmúlt években a megyei értéktárba kerültek a csongrádi értékek. Cél, hogy az értéktár aktív működésével megalapozzuk az  érdeklőst városunk iránt. A helyi értéktár erősíti a lokálpatriotizmust, Csongrád megtartó erejét és vonzását.

III. Egységes helytörténeti digitális adatbázis létrehozása

A helytörténészek, a könyvtár és a múzeum együttműködésének köszönhetően egy egységes helytörténeti digitális adatbázist kell létrehozni és folyamatosan működtetni  a helyi értékek bemutatására.

IV. Kulturális színterek bővítése

Megoldatlan probléma a múzeum tárgyainak és a művelődési ház eszközeinek raktározása. Megoldatlan probléma emellett az állandó kiállítás és a kortárs művészek anyagának elhelyezése. Igényként merült fel több civil szervezet részéről állandó elhelyezést biztosító civil ház megtalálása is. Csongrádon több ingatlan üresen áll. Meg kell vizsgálni, hogy az ingatlanokat hogyan tudjuk bevonni a kulturális tevékenységbe.

V. Kulturális infrastruktúra továbbfejlesztése

A meglévő intézményrendszer beépítése a kulturális turizmusba, ezáltal a kultúra is egyre inkább bevonható lenne a jövedelemtermelő tevékenységekbe. Egységes kulturális-, sport- és egészségturizmus feltételeinek megteremtése a turizmus fellendítése érdekében. A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzését, a szükséges terek bővítését ütemezni kell.

VI. Városi honlap megújítása

Tartalmi és formai megújítás szükséges a város honlapján. A város értékeinek hatékonyabb és a várossal kapcsolatos információk korszerűbb bemutatása az új honlapon. Szükséges, hogy a város honlapja aktív kapcsolatba legyen a város intézményeivel, szervezeteivel. Célunk, hogy a honlapon található tartalmak frissek, aktuálisak és mindenki számára elérhetőek legyenek és egymásra épülő, egymást kiegészítő kulturális, turisztikai kiajánlásokkal keltsék fel az idelátogatók figyelmét.

Intézkedési Terv 2016-2017

A közművelődési és közgyűjteményi intézmények éves munkaterve kell, hogy kiinduló pontja legyek az éves intézkedési tervnek. Ezt az intézmények minden év december 31-ig készítsék el.

| Megnevezés | Határidő | Felelős | Finanszírozás |
| --- | --- | --- | --- |
| Pénzügyi alapok létrehozása, ehhez kapcsolódó rendeletek megalkotása /civil, sport, kulturális támogatások/ | 2016. február | Bedő Tamás polgármester |  |
| Civil Ház létrehozása | folyamatos | Bedő Tamás polgármester | Csongrád Városi Önkormányzat, pályázat |
| A kulturálisturizmus és sportturizmus fellendítését elősegítő munkacsoport létrehozása | 2016. január 31. | Bedő Tamás polgármester |  |
| KulTurPort munkacsoport munkatervének megalkotása | 2016. február 15. | munkacsoport |  |
| Testvérvárosi kapcsolatok bővítése és ápolása | folyamatos | Cseri Gábor alpolgármester | Csongrád Városi Önkormányzat költségvetése |
| A városi kulturális rendezvények, fesztiválok felülvizsgálata és új alapokra helyezése | 2016. február 15. | KulTurPort munkacsoport |  |
| Művelődési Központ és Városi Galéria marketingtervének elkészítése | 2016.március 18. | Dezső Dóra igazgató |  |
| Művelődési Központ és Városi Galéria Kézműves Házak marketingtervének elkészítése | 2016. március 18. | Dezső Dóra igazgató |  |
| Csongrádi Információs Központ marketingtervének elkészítése | 2016.március 18. | Illés Péter igazgató |  |
| Csongrádi Alkotóház – Művésztelep marketing tervének elkészítése | 2016. március 18. | Dudás Sándor igazgató |  |
| Csongrád város honlapjának megújítása, korszerűsítése | 2016. január 31. | Bedő Tamás polgármester |  |
| Piroska János festőművész és a kortárs anyag végleges helyének kialakítása | 2016. május | Bedő Tamás polgármester | Csongrád Városi Önkormányzat költségvetése |
| Csongrádi Információs Központ (könyvtár és múzeum) raktározási gondjainak megoldása | 2016. június |  | Csongrád Városi Önkormányzat, pályázat |
| A Művelődési Központ minősítése | 2016. | Dezső Dóra igazgató | intézmény költségvetése |
| Pályázat nyilvántartó adatbázis létrehozása, működtetése | 2016. január 31. | Cseri Gábor alpolgármester, intézményvezetők |  |
| Csongrádi Információs Központ helytörténeti dokumentumok digitalizálása, adatbázis építése | folyamatos | Illés Péter igazgató | pályázat |
| Csongrádi eseménynaptár létrehozása és működtetése | 2016. január 31. folyamatos | honlap szerkesztő |  |
| Csongrád történelmi helyeinek kiajánlása | 2016. március 18. | munkacsoport |  |
| Helyi értéktár bővítése, kiajánlása | folyamatos | Értéktár bizottság |  |
| Köztéri alkotások környezetének felülvizsgálata | 2016. október | Városellátó Intézmény |  |
| Felnőttképzések akkreditációja | 2016. december | Dezső Dóra | intézmény költségvetése |

FORRÁSOK

Az intézkedési terv forrásai elsősorban az Önkormányzat költségvetésében /normatívák, saját forrás stb./ találhatók. Az önkormányzat által nyújtott forrásokat az intézmények saját bevételeivel, pályázati lehetőségekkel és szponzorálásokkal egészíti ki.