Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 08-410-1/2018.

Témafelelős: Csatordainé Sebők Borbála

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő- testülete

2018. január 25-i ülésére

Tárgy: Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának rendkívüli felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban Ebktv.) 31.§ (6)-(7) bekezdése alapján a települési önkormányzatok az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (továbbiakban: HEP) rendelkezik.

Az Ebktv. 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

A Csongrád Városi Önkormányzat benyújtja az EFOP-2.4.2-17 számú, Lakhatási körülmények javítása elnevezésű pályázatot, amely az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások javítását, korszerűsítését célozta meg. A pályázat keretén belül Csongrád város 3. szegregátumában található szociális bérlakások fejlesztését szeretnék kivitelezni.

A pályázat miatt új intézkedési tervvel egészülnek ki a már meglévő intézkedési tervek, valamint kiegészítésre kerül a 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció című fejezet b) pontja az alábbiak szerint:

„b) szociális lakhatás

Az önkormányzat szociális bérlakás állománya jelenleg 156 db szociális bérlakás. A lakásigénylők többsége összkomfortos vagy komfortos lakást szeretne bérbe venni. Jelenleg a 156 bérlakásból 43 db komfort nélküli, 4 db félkomfortos, 43 db komfortos és 66 db összkomfortos.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, megüresedett szociális bérlakásokra pályázatot ír ki a polgármester. Az elbírálás pontszámítási rendszerben történik helyi rendelet alapján. Az a pályázó nyeri meg a lakást, aki a legtöbb pontot szerzi. Amennyiben érvényes pályázat nem kerül benyújtásra, a lakásra új pályázatot írnak ki.

A szociális bérlakások többségének műszaki állapota elavult. Az itt élő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők életkörülményeinek, életminőségének jelentős javítására van szükség, melyre az önkormányzatnak saját forrásból pénzügyi kerete nincs.”

Az előterjesztés mellékletét képezi az új intézkedési terv, valamint egy összesítő táblázat a folyamatban lévő intézkedési tervekről.

A fentiek alapján kértem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő- testülete a „Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőséi Programjának rendkívüli felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

- A Képviselő- testület elfogadja Csongrád Város felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 3.4 fejezetének módosítását.

- A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bedő Tamás, polgármester

______________________

Bedő Tamás

polgármester

Csongrád, 2018. január 15.

Erről értesítést kap:

- Csongrád Város Polgármestere

- Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoport

- A Képviselő-testület tagjai

- Irattár

- számú melléklet a 08-410-1/2018. sz. előterjesztéshez

Az intézkedési terület részletes kifejtése

| Intézkedés címe | „Egy lépéssel előre” Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások körülményeinek javítása a 3. szegregátumban |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások műszaki állapota jelentős felújításra szorul. A szegregátumban lévő lakások komfortfokozata többségében komfort nélküli (20 lakásból 18 lakás) |
| Célok- Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | Cél: a bérlakásokban élők életkörülményeinek, életminőségének javítása. Rövid távon: a lakásállomány állapotának felmérése, helyzetkép Középtávon: pályázati lehetőségek feltérképezése, források felkutatása Hosszútávon: a harmadik szegregátumban lévő bérlakások felújítása, korszerűsítése. |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | - helyzetkép elkészítése - pályázati lehetőségek felkutatása - munkálatok megkezdése, kivitelezés |
| Résztvevők és felelős | önkormányzat |
| Partnerek | helyi vállalkozások |
| Határidő(k) pontokba szedve | - helyzetkép elkészítése 2018.06.30. napjáig - pályázati lehetőségek felkutatása 2018-tól folyamatosan - munkálatok megkezdése 2018- tól folyamatosan |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | - felújított bérlakások száma - a bérlakások komfortfokozatának növelése |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Nincs pályázati lehetőség. Forráshiány. |
| Szükséges erőforrások | - technikai - pénzügyi |

2. számú melléklet a 08-410-1/2018. sz. előterjesztéshez

### 1. A HEP IT részletei

#### A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

| Célcsoport | Következtetések |  |
| --- | --- | --- |
|  | problémák beazonosítása rövid megnevezéssel | fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel |
| Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők | -Romák hatékonyabb bevonása a közmunka programba -Jelenleg mélyszegénységben élők nagy része munkanélküli, munkavállalási lehetőségek szükségesek | Közmunkateremtés a romák számára „Piacképes” munkavállalók |
|  | Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások műszaki állapota jelentős felújításra szorul. | „Egy lépéssel előre” |
| Gyermekek | -SNI gyermekek száma magas -Iskolán kívüli szabadidős és segítő programokban való részvétel alacsony aránya vagy teljes hiánya. | Korai fejlesztés Együtt a gyermekek hasznos szabadidős programjaiért. |
| Idősek | -Jelzőrendszeres segítségnyújtásra várakozók száma magas -Kórházi ellátás hiánya. | Biztonságban az időskorban. Ne csorbuljon az egészségügyi ellátás! |
| Nők | -Nőkre érzékeny adatgyűjtés, elemzés és értékelés az önkormányzat által felügyelt minden szakterületen. -Nők számára kevés a részmunkaidős lehetőség különös tekintettel a kisgyermekes anyákra. | Számszerűsített női sorsok Anyabarát munkaidő |
| Fogyatékkal élők | -Érzékszervi- látás-, hallásszervi, - mozgásszervi fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását felvállaló munkahelyek hiánya -Nincs adatbázis és felmérés a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére vonatkozóan -Közintézmények, esetlegesen közterületek akadálymentesítése nem megfelelő | Ők is munkát vállalnának! Esély számokban Akadálytalanul |