# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: FJL/33-2/2019.								M

Előadó: Gácsiné Sipos Andrea

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. január 24-i ülésére

Tárgy: Hozzájárulás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút kritikus szakaszának felújításával kapcsolatosan kötendő Megállapodás aláírásához és döntés a pénzügyi fedezet biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott ülésén tájékoztatást kapott a KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 azonosítószámú, „451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” elnevezésű projekt kapcsán megépített kerékpárút helyzetéről. A tájékoztatás kiterjedt arra, hogy a kerékpárutat építő vállalkozó ellen keresetet nyújtottunk be 2017. 06. 16. napján a jótállási kötelezettségének teljesítése tárgyában. A per indítása során kereseti kérelmünk tartalmazta szakértő kirendelését. A megkezdett 11.G.40.081/2017 számon folyó eljárás kapcsán a Vállalkozó ellenkérelemmel élt. Az eltelt időszak alatt a peres eljárásban több tárgyalásra, szakértő kirendelésére is sor került – szakértői vélemény és kiegészítése is elkészült. Szegedi Törvényszék 2018. szeptember 10. napján megtartott tárgyalásán a felek együttesen kezdeményezték a per szüneteltetését, a peren kívüli megállapodás reményében - a Probart Kft. 2018. június 27. napján kelt levelében jelezte felénk a peren kívüli egyezségre vonatkozó hajlandóságát, kérte a javítási technológia kidolgozását. A kerékpárút kritikus szakaszára vonatkozóan a felújítás műszaki tartalmát elkészíttettük – 5. szakasz 2+190-2+590 km. szelvény között.

Felek megegyezés céljával 2018. november 20. napján és 2019. január 16. napján egyeztetéseket folytattak, mely egyeztetésekről jegyzőkönyv készült. A 2019. január 16. napján tartott egyeztetésen Felek együttesen kifejezték azon szándékukat, hogy a kerékpárút javításáról és víztelenítésnek feladatairól írásban rendelkeznek. (A peres eljárás megindításának alapvető indoka részünkről az volt, hogy a töltéstest anyaga nem felel meg a kiírt műszaki követelményeknek, az alépítményre keresztirányú inhomogenitás jellemző, amelyből kifolyólag az épített töltés szinte a teljes szakaszon oldalirányban lesuvadt, szétmállott, a padka leszakadt, ezáltal az aszfalt burkolat hosszában sok helyen 5-6 cm szélességre megnyílt. Probart Kft. a fentiekben leírt jelenségek megjelenését a terület víztelenítésének hiányával indokolta – tervezés alapvetően a víztelenítés kapcsán a területen szikkasztással számolt. 2017. évben az önkormányzat megrendelte és elkészíttette a víztelenítésre kiépítendő elvezetők terveit.)

Tárgybani kerékpárút fenntartása, üzemeltetése önkormányzatunk pályázatban vállalt kötelezettsége, a Közreműködő Szervezet a peres eljárásra tekintettel a fenntartási idejét a kerékpárútnak 1 évvel meghosszabbította, azaz 2019. január 31. helyett 2020. január 31. Ezen időpontig az önkormányzat kötelezettsége a kerékpárút helyreállítása, amennyiben ez nem történik meg, szabálytalansági eljárás indul.

A peren kívüli megegyezés  - sikere esetén véglegesen lezárhatná a fenntartás során felmerült problémákat, ezért javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy hatalmazzon fel a Probart Kft.-vel kötendő Megállapodás megkötésére és annak aláírására az alábbi főbb tartalmi elemekkel:

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elfogadott műszaki tartalom alapján – jelen előterjesztés 1. számú melléklete – a kerékpárút érintett szakaszának felújításához szükséges gépi- és munkaerőt saját költségére biztosítja.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a javítási munkákhoz szükséges anyag díját (kivétel a kátyúzás anyagköltsége, melyet Vállalkozónak garanciális kötelme terhére biztosítania kell) biztosítja. Felek által előzetesen kalkulált anyagköltség mindösszesen nettó 7.150.000,-Ft, azaz bruttó 9.080.500,-Ft. A Felek rögzítik továbbá, hogy a kalkulált ár pontosítására a betonkeverő telepek nyitását követően kerülhet sor, azaz legkésőbb 2019. március 31. napjáig. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy ezen határidőig az anyagköltséget pontosítja és erről e-mailben a csongrad@csongrad.hu e-mail címre írásos kimutatást küld. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra továbbá, hogy a javítási munkálatokat legkésőbb 2019. április 01-én megkezdi és legkésőbb 2019. május 31. napján Felek által elfogadottan befejezi. Felek megkezdésnek minősítik Vállalkozó általi anyagrendelés leadását, a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel -  a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás anyagköltségét Vállalkozónak megfizeti. Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a Vállalkozó által legkésőbb 2019. március 31. napjáig kimutatásban meghatározott anyagköltséget jóváhagyatja. Jóváhagyást követően az Önkormányzat az anyag költség 50%-át előlegként megfizeti Vállalkozónak. A költség fennmaradó részét a munkálatok Felek által jóváhagyott befejezését követően kiállított számla ellenében fizeti meg. A számlát a létesítmények 100 %-os műszaki készültségekor, a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, befejezés igazolás rendelkezésre állásakor kell benyújtani a Műszaki Ellenőrnek. A számla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni – egy másolati példánnyal a Műszaki Ellenőr részére is - egy írásbeli nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy a számla összege tartalmazza a teljes körű végelszámolást, amely a Megállapodásból eredően a Vállalkozó számára esedékes. A Műszaki Ellenőr ez alapján állítja ki a teljesítés igazolást, mely a vállalkozói számla kibocsátásának alapja, illetőleg annak melléklete.

Fizetési feltételek: díjbekérő és számla kiállítását követő 8 nap. Vállalkozó az előleggel a kiállított számlában köteles elszámolni.

Önkormányzat kijelenti, hogy a szakszerű, gondos kivitelezés, valamint a munka megkezdését követően felmerülő műszaki kérdések kezelése érdekében Műszaki Ellenőrt alkalmaz, melynek díját az Önkormányzat fizeti, külön Műszaki ellenőri megbízás keretében – egyeztetve ezt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a javítási munkálatokat a Felek által elfogadott műszaki tartalomban, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően 1. osztályú minőségben, határidőben elkészíti.

Önkormányzat köteles a terület víztelenítési feladatait elvégeztetni, a víztelenítés kiépítésének elmaradása esetén a Vállalkozó semmi féle felelősséget nem vállal a kerékpárút állékonyságával kapcsolatosan és az állékonysággal összefüggő hibák vonatkozásában.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kezelési hozzájárulást kell kérnünk, mely alapvető feltétele a Megállapodás aláírásának tekintettel arra, hogy az érintett útszakasz 2018. március 29. napján aláírt kerékpárút birtokbaadási jegyzőkönyvben foglaltak alapján a létesítmény közútkezelői feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. átvette a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján. Továbbá fontos, hogy beszámolási kötelezettségünk van a fenntartási feladatokat ellátó/ Közreműködő Szervezet (Innovációs és Technológiai Minisztérium/ Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) felé, azaz a műszaki tartalmat velük is jóváhagyatni szükséges.

A Megállapodás még egyeztetés alatt van a Kft-vel, legkésőbb e hét péntekéig kell reagálniuk a megállapodás tartalmi elemeivel kapcsolatosan.

Fentiek alapján kérem felhatalmazásukat a Megállapodás megkötésére, a javítás fentiekben vázolt pénzügyi fedezetének jóváhagyásával azzal, hogy legkésőbb 2019. március 31. napjáig a pontos összeg jóváhagyás céljából döntésre előterjesztésre kerül.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hozzájárulás a 451. számú főút mellett épült kerékpárút kritikus szakaszának felújításával kapcsolatosan kötendő Megállapodás  aláírásához és döntés a pénzügyi fedezet biztosításáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

- A Képviselő-testület a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi.  Felhatalmazza a Polgármestert a kerékpárút javítása kapcsán kötendő Megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. február 15.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 451. számú főút melletti kerékpárút 2+190-től végszelvényig tartó szakasz javítási költségeinek fedezetét a 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye figyelembe legalább nettó 7.150.000,-Ft értékben. Felkéri a Polgármestert, hogy a pontos összeg ismeretében tájékoztatást készítsen a testület felé.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Bedő Tamás polgármester

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

- Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2019. január 22.

Bedő Tamás

polgármester