Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: FJL/98-1/2020.

Témafelelős: dr. Mezey Szimonetta

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 20-án tartandó ülésére.

Tárgy: Együttműködési megállapodás jóváhagyása a fedett sportuszoda építésére vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2016. évben eredményesen pályázott a Magyar Vízilabda Szövetséghez egy 25x30 méteres fedett sportmedence megvalósítása tárgyában. Kedvezményezett által a JH01-01078/2016/MLSZ iktatószámú határozatban jóváhagyott sportfejlesztési program keretében megvalósuló sportmedence beruházásra elnyert támogatás összege 453 660 605,- Ft. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2016. (IV.28.) önkormányzati határozatában döntött a szükséges önerő biztosításáról a beruházást érintően, mely határozatát módosította a 230/2019. (XII.19.) Ökt határozattal, mely szerint a beruházás megvalósításához szükséges önerőt a 2020-2021. évek költségvetésében biztosítja.

Az engedélyes tervek alapján a kiviteli tervek 2017. év végén elkészültek. Látható volt, hogy a 2015-ben eredetileg engedélyes tervek alapján megbecsült költségvetési összeg nem lesz elegendő a beruházás megvalósítására. A pályázat benyújtásától (2015.) eltelt időszakban történt áremelkedés miatt magasabb összegű kivitelezői árakkal kellett számolnunk.

A költségnövekmény miatt a sportfejlesztési program módosításának lehetőségeiről többször egyeztetésre került sor a szakszövetséggel és az illetékes Minisztériummal kiegészítő források növelése tekintetében, tekintettel arra, hogy támogatás mértéke nem elegendő a beruházás megvalósításához. Ezt igazolja, hogy 2018. július 18. napján döntés született a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlattevő ajánlatában szereplő ajánlati ár (ellenszolgáltatás) is jelentősen meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló – és a Kbt. 75.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét. (A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlati ár nettó 677.064.521 Ft (fordított adózás) volt. )

A fentiek alapján kértük a szakszövetségtől a beruházás értékének növelését, mely alapján a Magyar Vízilabda Szövetség a 2018.04.17. napján kelt határozatával a projekt megvalósítására 567.636.290,- Ft támogatási összeget hagyott jóvá. A Szövetség jóváhagyó határozata alapján a fedett uszoda megépítésének TAO forrásból való támogatási összegét 453.660.605 Ft-ról 567.636 290 Ft-ra.

Az elmúlt időszakban a fedett sportuszoda építése tárgykörben több szakmai (műszaki, tervezői, közbeszerzési) egyeztetetést tartottunk. Kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki ellenőr. A szakági tervek és a költségvetések aktualizálása, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van.

A 2019. decemberi jogszabályváltozások előírásai alapján a sportfejlesztési program befejezési határideje meghosszabbításra került további 2 évvel, mely alapján a beruházás befejezési határideje 2023.június 30. napjára módosult. A Tao törvény támogatási intenzitásra vonatkozó előírásai is módosultak, mely az önerő mértékének csökkentését eredményezheti.

A Csongrádi fedett sportuszoda beruházás eredményes lebonyolítása érdekében az egyesület és az önkormányzat is szükségesnek tartja, hogy a támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket együttműködési megállapodásban rögzítsék.

Az együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyásra előterjesztem T. Képviselő-testület elé.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Együttműködési megállapodás jóváhagyása a fedett sportuszoda építésére vonatkozóan” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- A Képviselő-testület a fedett sportuszoda építésére vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja.

- Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Bedő Tamás polgármester

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

- Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2020. február 13.

Bedő Tamás

polgármester

# EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

# Támogatásban részesített projekt megvalósítására

# 1. Preambulum

A Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület (székhely 6640 Csongrád, Dob u. 3. Nyilvántartási szám: 06-02-0001931, Szegedi Törvényszék 0600/Pk.60049/2003, Adószám: 18468490-1-06, Takarékbank: 57200048-10023026, képviseli: Versegi Zoltán elnök) látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVLSZ) Iktatószám: ki/JHMOD03-01078/2016/MVLSZ a Csongrádi fedett sportuszoda építésére vonatkozóan.

A Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVLSZ), mint közigazgatási hatóság a 2018.04.17. napján kelt határozatával a projekt megvalósítására 567.636.290,-Ft támogatási összeget hagyott jóvá, 243.272.696,-Ft önrész biztosítási kötelezettség mellett.

A projekt címe: Csongrádi fedett sportuszoda építése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a felek az alábbi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

# 2. Szerződő felek

| Szervezet neve: | Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület |
| --- | --- |
| Székhely: | 6640 Csongrád, Dob u. 3 |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 06-02-0001931 |
| Adószám: | 18468490-1-06 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Versegi Zoltán elnök |
| Számlavezető pénzintézet neve: | Takarékbank |
| Számlaszám: | 57200048-10023026 |

mint együttműködő partner (a továbbiakban egyesület)

| Szervezet neve: | Csongrád Városi Önkormányzat |
| --- | --- |
| Székhely: | 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | PIR:726896, KSH:15726896-8411-321-06 |
| Adószám: | 15726896-2-06 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Bedő Tamás polgármester |
| Számlavezető pénzintézet neve: | OTP Bank |
| Számlaszám: | 11735050-15354721 |

mint együttműködő partner (a továbbiakban önkormányzat)

# 3. A felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával az önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósításának helyszínéül biztosítja a tulajdonában álló Csongrád belterület 662/1 hrsz alatt felvett, kivett fürdő megjelölésű 1 ha 8190 m2 területű 6640 Csongrád Dob u. 3-5 sz.a. ingatlannak a projekt létesítési tervekben megjelölt részét.

3.2. Az önkormányzat vállalja, a projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítási és az ahhoz kapcsolódó költségek 100 %-t.

3.3. Az önkormányzat vállalja, a projekt megvalósítása érdekében szükséges műszaki ellenőr költségeinek a vonatkozó TAO szabályok (1996. évi LXXXI. tv. 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet) támogatási intenzitásra vonatkozó előírásai szerinti önrész biztosítását, de legfeljebb a bekerülési költségek 30 %-ának erejéig.

3.4. Az önkormányzat vállalja, a projekt megvalósításához szükséges kivitelezési költségeknek a vonatkozó TAO szabályok (1996. évi LXXXI. tv. 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet) támogatási intenzitásra vonatkozó előírásai szerinti önrész biztosítását, de legfeljebb a bekerülési költségek 30 %-ának erejéig.

Az önkormányzat rögzíti, hogy Csongrád Városi Önkormányzat 230/2019. XII.19.) határozatával támogatta a fedett sportmedence építési pályázat benyújtását, és a szükséges önerőt a 2020-21 évek költségvetésében biztosítani vállalta.

3.5. Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület vállalja, hogy kezdeményezi a Magyar Vízilabda Szövetségnél (MVLSZ) a sportfejlesztési program befejezési határidejének meghosszabbítását, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kialakult műszaki tartalom módosítást, a bekerülési költség és a TAO támogatás intenzitás növelését, illetőleg kezdeményezi a szükséges építési és vízjogi engedélyek módosítását.

3.6. A felek a projekt megvalósítása érdekében eseti közbeszerzési bíráló bizottságot hoznak létre. A Bíráló Bizottság tagjai az eseti közbeszerzési szabályzatban kerülnek meghatározásra.

3.7. Az egyesület vállalja, hogy a projekt finanszírozásához szükséges, a pénzintézet előírásait figyelembe vevő együttműködési megállapodást az önkormányzattal és/vagy a finanszírozó pénzintézettel megköti.

3.8. A felek a projekt megvalósulása illetőleg a használatba vételi engedély megszerzésekor vállalják, hogy a projekt alapján létrejött felépítmény tulajdoni helyzetének rendezésére és az üzemeltetésére, használatmegosztására vonatkozóan külön megállapodást kötnek.

3.9. A felek kijelentik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos összes dokumentumot ismerik, ezen dokumentumokban illetőleg a jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszik azzal, hogy az abban foglalt kötelezettségek a felekre nézve kötelező érvényűek.

3.10. A szerződés aláírásával a felek kifejezik szándékukat, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják

3.11. A felek a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen szerződésben illetve a projekt létrehozásával kapcsolatban vállalt kötelezettségeik teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

3.12. A felek kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

4. Egyebek

4.1.Jelen Megállapodás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

4.2. A jelen Megállapodás aláírása napján lép hatályba.

4.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, Különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetőleg a a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (Tao tv) a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletre.

4.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a felek képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a szerződésesben vállalt jogügylethez kapcsolódó kötelezettségvállalást jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a felek részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Csongrád, 2020……………………… napján.

……………………………………………..                                                              …….……………………………………………..

Versegi Zoltán elnök által képviselt	Bedő Tamás polgármester által képviselt

Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület	Csongrád Városi Önkormányzat